## Feuille 1
Taches	Sous-taches	Nathan	Florian	Jules	Clément
Config SW1							Les commutateurs L2 ont une config assez proche l'une de l'autre donc Nathan et Jules se sont entraidés
	Mettre en œuvre du RSTP	100%				avec du portfast
	Effectuer du routage inter-vlans	100%
	Connecter les 3 commutateurs via des liens agrégés	100%
	Ajouter une description sur tous les Vlans	100%
	Répartir les ports entre les différents Vlans	100%
	Conserver quelques ports dans un Vlan "non utilisé"	100%
Config SW2
	Mettre en œuvre du RSTP			100%		avec du portfast
	Effectuer du routage inter-vlans			100%
	Connecter les 3 commutateurs via des liens agrégés			100%
	Ajouter une description sur tous les Vlans			100%
	Répartir les ports entre les différents Vlans			100%
	Conserver quelques ports dans un Vlan "non utilisé"			100%
Config SWML
	Mettre en œuvre du RSTP		100%
	Effectuer du routage inter-vlans		70%					Fonctionnent seulement si les machines sont directement brancher sur le switch multi layers
	Connecter les 3 commutateurs via des liens agrégés		90%			Fonctionnent que sur les ports fastEthernet car le switch Multi layers ne posséde pas de port gigaEthernet
	Ajouter une description sur tous les Vlans		100%
	Répartir les ports entre les différents Vlans		100%
	Conserver quelques ports dans un Vlan "non utilisé"		100%			Tout les ports non utilisé sont laissé dans le vlan 1
	Mettre en œuvre un service DHCP		0%			Nous n'avons pas réussi a faire fonctionner le DHCP
plan IP			50%		50%
Config Routage
	Effectuer du routage statique vers la Box		50%		50%
	Interconnecter le routeur et le commutateur 3750 via un lien en /30		50%		50%

Création VM		50%	50%
Création utilsateurs
	Chaque compte a accès à un dossier perso.	50%		50%
	Seul les admins ont accès aux terminal					Nous savons comment le faire mais nous n'avons pas pu remodifier les droits avec newusers
	les mots de passe générés automatiquement	50%		50%
	Attribuer les différents utilisateur à des services			100%
Mise en place des services
	Service cache DNS	0%	0%	0%	0%
	Service FTP	0%	0%	0%	0%
	Service Apache 2	100%
	Service TFTP	25%	0%	0%	0%

Groupe 6